## tab1
Kristof Lettens
Datum | tijd | onderwerp
19/10/2015 | 0.5 | Overleg met Alexander over concept
21/10/2015 | 0.5 | Overleg met Alexander over concept
23/10/2015 | 1 | ideeënbord en moodboard
25/10/2015 | 2 | ideeënbord en moodboard
26/10/2015 | 3 | manier zoeken om datasets aan te spreken. Persona maken. Overleg verschillende pagina’s
27/10/2015 | 1 | styletile maken
"09/11/2015" | 4 | aanpassen wireframes
"08"11/2015" | 2 | Logo ontwerpen
13/11/20 | 5 | Wireframes aanpassen
"12/11/2015" | 2 | iconen maken
"14/11/2015" | 3 | wireframes aanpassen
"16/11/2015" | 2.5 | wireframes aanpassen
17/11"/2015 | 5.5 | visual designs + aanpassen styletile
18/"11/2015 | 1 | overleg met alexander over visual design en wireframes
"23/11/2015 | 4 | aanpassen visual designs
25/11/2015 | 5 | promo
26/11/2015 | 3 | promo
"04/12"2015" | 2 | Wizard beginnen maken.
"05/12/2015" | 5 | geolocatie en reverse geolocation.
"06/12/2015 | 2 | andere pagina's
"07/12/2015 | 1 | andere pagina's
"08/12/2015" | 2 | Navigatiemenu maken en geolocatie koppelen aan options.
"09/12/2015" | 8 | navigatie tussen pagina’s.
"12/12/2015" | 5 | Koppelen gekozen en huidig land aan datasets. Basisopmaak voor detailpagina. Achtergrond afhankelijk maken van de waarde.
"13/12/2015" | 5.25 | de verschillende datasets proberen in te laden, animatieprobleem oplossen. Responsive design proberen toe te passen
"14/12/2015 | 1.5 | Proberen selectieboxes afhankelijk te maken van beschikbare landen.
"15/12"2015 | 5.75 | Gedeelte van de code herschrijven. Aanpassen van background image bij veranderen detail
16/12/2015 | 1 | Zorgen dat de juiste kleur voor de achtergrondafbeelding gebruikt wordt.
19/12/2015 | 2.5 | stylen contact pagina en select elementen
20/12/2015 | 3 | Applicatie responsive maken
21/12/2015 | 5 | Iconen maken van datasets + styling
22/12/2015 | 10 | Probleem oplossen in verband met het fout inladen van datasets
23/12/2015 | 8 | Veranderen slechte datasets, iconen aanmaken voor andere datasets, iconen aanpassen
Totaal | 112
Alexander Pauwelyn
19/10/2015 | 0.5 | Overleg met Kristof omtrent concept en uitwerking
21/10/2015 | 0.5 | Overleg met Kristof omtrent concept en uitwerking
23/10/2015 | 1 | ideeënbord en moodboard
25/10/2015 | 2 | ideeënbord en moodboard
26/10/2015 | 3 | datasets bepalen, Persona maken. Overleg verschillende pagina’s
2015-10-27 | 1.5 | Style tiles maken
2015-10-27 | 4 | wireframes
2015-10-28 | 1 | style tiles afwerken + nadenken over visuele voorstelling
2015-10-30 | 6 | pintrest overlopen om ideeën op te doen voor visuele voorstellingen en stijl die we gaan hanteren
2015-11-01 | 3.5 | tests van visuele voorstelling en gebruik app
2015-11-01 | 3 | bepalen te gebruiken iconen, buttons, …
2015-11-01 | 2.5 | afwerken productiedossier in markdown
2015-11-03 | 4.5 | nagaan over er voldoende info aanwezig is in de datasets
2015-11-04 | 5 | Nadenken over wizard en wat we in de wizard plaatsen
2015-11-12 | 3.5 | huisstijl maken
2015-11-13 | 5 | uitwerken visuele voorstelling
2015-11-16 | 6 | vusele voorstelling en aanpassen style tiles
2015-11-18 | 3.5 | Overleg omtrent het aanpassen van de visual designs en de weergave van onze data op onze app
2015-11-20 | 4 | inladen Json
2015-11-22 | 2.5 | Inladen Json
2015-11-23 | 3.5 | met behulp van handlebars data op het scherm tonen
2015-12-26 | 2 | met behulp van handlebars data op het scherm tonen
2015-11-27 | 0.5 | geolocatie gebruiken
2015-11-29 | 1.5 | locale storage gebruiken
2015-12-03 | 2.5 | geolocatie koppelen met weer te geven land
2015-12-06 | 3 | per pagina juiste datasets gebruiken
2015-12-11 | 2.5 | lijst met landen filteren
2015-12-14 | 3.5 | visual designs aanpassen
2015-12-18 | 3.4 | vloeiende beweging tussen pagina's + probleem met datasets oplossen
2015-12-21 | 5.5 | met behulp van handlebars data op de juiste plaats weergeven + extra informatie
2015-12-22 | 5 | opmaak van app verfijnen
2015-12-23 | 5 | Afwerken app en laatste fouten wegwerken, code opkuisen en productiedossier afwerken
2015-12-23 | 8 | Afwerken app en laatste fouten wegwerken, code opkuisen en productiedossier afwerken
Totaal | 108.4